上海戏剧学院

纵向科研项目管理办法

(试行稿)

自1995年科研处成立以来，学院的科学研究有了很大的发展，向国家、文化部、市教委等政府各主管部门申请到各类纵向科研项目逐年递增，为进一步完善学院的纵向科研项目管理规范，便于学院教师能够更好地开展科研活动，提高工作效率，特制定学院纵向科研项目管理办法如下：

I   纵向项目的范围和申请

一、学院教师申请纵向科研项目的范围

纵向科研项目是指经国家政府各级、各部门科研主管部门批准立项的科研项目。

学院教师可以申请的纵向科研项目范围包括：国家社会科学基金课题、全国艺术科学规划课题、文化部艺术科技课题、教育部人文社会科学研究项目、教育部优秀年轻教师基金项目、上海市哲学社会科学规划课题、上海市哲学社会科学课题（重点项目、一般项目、青年项目）、上海市政府发展研究决策咨询课题、上海市重点学科研究项目、上海市教委重点学科研究项目、上海市教育发展基金会曙光计划项目、上海市教委社会科学研究项目（重点项目、一般项目、青年项目）、上海市教委优秀青年教师研究项目、上海市教育决策咨询项目等。

二、学院教师申请纵向科研项目的程序

1．科研处负责将有关项目申请通知、项目（或课题）指南等及时传达到各系部、学科组，各系部、学科组负责将申请通知、项目（或课题）指南等信息传达到本部门的教师。

2．申请项目的教师在规定的网址上登录查看相关信息，然后根据填表须知的要求认真准确地填写申请表并打印，于复印之前交科研处审核。

3．经科研处审核后，申请者取回申请表，按照规定的份数和要求复印装订，在规定日期之内交科研处。

4．申请项目的材料费、上机费等费用由申请者自理。项目申请费用由科研处统一承担。

5．科研处负责在规定日期之内将申请表上报有关部门。项目申请评审结束后，科研处及时向项目承担人及所在部门转达项目批准通知书。

三、学院教师申请纵向科研项目的注意事项

1．申报项目的教师必须严格按照有关部门下达的项目申请通知中的要求和规定申请项目。

2．如申报的项目设定项目指南的，申请者必须在下达的项目（或课题）指南范围内进行选择。一般情况下，教师可根据项目（或课题）指南并在其范围内自行设计项目内容和名称，对于招标类项目则必须严格按照项目指南要求申请项目。

3．项目申请者应当按照填表须知认真填写申请表。填表时应严格按照申请表格式填写，并注意准确填写各类代码。申请表应采用电脑打印填表，以利于评审专家的阅读和项目的批准。有些项目的申请有统一的电脑软件和打印装订要求，必须严格按照要求办理。

4．对项目申请表中填写的内容应予以高度重视。申请的项目应有相关的前期研究，申请表中此栏是必填内容，不应空白。项目论证部分是申请表的核心内容，应充分翔实，有说服力，研究内容要有新意，有突破，谨防低水平的重复。一般来讲，较大的申请项目应组成相应的项目组，充实项目研究的整体力量。

II    纵向科研项目的立项、检查和结项

一、学院教师承担纵向科研项目的立项程序

1．学院教师办理承担项目的立项手续由科研经费实际到校后开始。

2．承担纵向项目的教师，在项目拨款到校后，科研处向其发出《科研经费本领取通知》。

3．项目承担人凭《科研经费本领取通知》到科研处，填写《上海戏剧学院纵向科研项目立项登记表》。

4．科研经费本由项目承担人保管。项目承担人发生的各项费用凭票据经科研处领导签字后，至财务处报销。每笔费用的发生由项目承担人在科研经费本上自行记录以备考。

二、学院教师承担纵向科研项目的检查程序

1．科研处负责将项目检查通知和检查表通过项目承担人所在部门转送或直接交给项目承担人。

2．项目承担人在接到检查通知后仔细阅读检查内容，按照填报要求对照原定研究计划和项目的执行情况认真如实填写检查表。

3．项目承担人将检查表在规定日期之前交科研处。有经费使用情况表的请先到财务处查账盖章再交科研处。

4．科研处对课题检查表进行审阅，纵向课题检查表将视情况上报到下达课题的管理部门。最后向项目承担人转达检查结果。

三、学院教师承担纵向科研项目的结项程序

1．学院教师承担各类纵向科研项目完成后，均应办理结项手续。

2．项目承担人在完成课题最终成果后向科研处提出书面结项报告。报告的主要内容包括：项目承担人、项目名称、项目来源、完成时间、成果名称和形式。对于要求鉴定的项目还必须写明鉴定形式和鉴定组长、专家的姓名、单位、职称职务。按照规定，鉴定一般可采用鉴定会或通讯评审方式进行，鉴定组成员本院专家不得超过三分之一且不可担任组长。

3．科研处接报告后，对各类纵向项目的结项报告将转报有关部门，待有关部门批准同意后，再将批复及结项表转交项目承担人。

4．项目承担人收到结项表后，按填表要求认真填写。如果召开成果鉴定会，应该有项目来源部门有关人员、院科研处负责人参加鉴定会。项目鉴定所需费用在项目经费中支付。

5．项目承担人将结项表和规定份数的最终成果及时交科研处。对于有财务决算表要求的项目应先到学校财务处查账填写决算表并到审计处接受审计，然后将表格交科研处。

6．科研处对结项表和成果进行审阅，纵向项目的结项材料将上报项目管理部门。最后向项目承担人转达结项批复。

四、学院教师承担纵向科研项目的立项、检查和结项工作的注意事项

1．项目负责人平时应妥善保管科研经费本。平时报销或办理续拨款手续时应带好科研经费本。

2．项目检查时，项目负责人应按原定研究计划对项目进展情况进行检查并继续做好课题，如有不足之处应及时整改。

3．承担项目应按时保质完成，不可随意更改原定计划。项目结项不应拖延计划时间，最终成果的形式和内容都应按照项目立项时所定要求执行。如果确有实际情况需延期完成或更改研究内容、最终成果的，应事先提出报告，由科研处转报有关部门，待有关部门批准后方可更改，但不可到原定完成日期之时才随意修改。项目不按时结项将影响学校和本人新一轮的申请。

III    纵向科研项目经费管理

- 纵向科研项目配套经费

1、凡获国家级项目（含自筹）获配套经费10000元。

2、凡获省部、市级、曙光学者项目（含自筹）获配套经费10000元。

3、凡获上海市教委及相应等级项目给予一定比例的配套经费，原则上不超过8000元。

4、凡已获学院院级项目经费和学院其他经费支持的项目的配套经费，需扣除原支持经费。

5、配套经费根据项目进展情况，按计划划拨。

二、纵向科研项目经费管理

1、项目经费由院财务科统一管理。

2、项目经费使用按项目详细预算执行，电脑、相机等仪器设备归属权为学院。

3、项目经费发生由项目负责人签字支报，科研处负责人审核签字至财务科报销。纵向项目在一百万之内的可提取总经费的10％，超过一百万的部分可提取超过部分的5％；其余凭票据报销。

4、科研处按项目经费的5％提取科研管理费。

5、每项项目结项后余留经费保留2年，逾期经费归科研处统一管理。